## timeline awal
No | Aktivitas | Sub-Aktivitas | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
|  |  | 8 Mei | 15 Mei | 22 Mei | 29 Mei | 5 Juni | 12 Juni | 19 Juni
1 | Melengkapi Halaman Login | user sudah bisa login/register | bar: M9
halaman syarat dan ketentuan sudah tersedia | bar: M9
halaman lupa password sudah tersedia | bar: M9
2 | Melengkapi halaman utama/menu | menambahkan dan menampilkan data pengguna pada bagian "profil" | bar: M10
menambahkan dan menampilkan informasi perlombaan pada bagian "news" | bar: M10
fitur search sudah bisa berfungsi | bar: M11
fitur chat sudah bisa berfungsi | bar: M11
fitur rekomendasi sudah bisa berfungsi | bar: M11
3 | Membuat logo CatchAW | ~ | bar: M12
4 | Mendeploy website ke server | ~ | bar: M13
5 | Finalisasi | cek halaman login sudah berfungsi semua | bar: M14
cek halaman menu sudah berfungsi semua | bar: M14
cek pengguna lain untuk mencoba website | bar: M14

## timeline baru Project
tanggal hari ini | 2023-06-20
Deadline PBO lama | 2023-06-30
Deadline PBO baru | 2023-07-04
Deadlin PBW | 2023-06-29
Jarak dengan dl PBO lama | 10
Jarak dengan dl PBO baru | 14
Jarak dengan dl PBW | 9